都市計画道路計画変更手続きスケジュール

**資料２－２**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　　　項 | 時　　　期 | 備　　　考 |
| 1. 関係機関との協議   ②基山町都市計画審議会  ～～～～～～～～～　　今後の流れ　　～～～～～～～～  ③原案の作成  ④原案の縦覧・  公聴会公述人募集  パブリックコメント  ⑤公聴会  ⑥佐賀県への事前協議  ⑦案の作成  ⑧案の公告縦覧  ⑨基山町都市計画審議会  ⑩県への協議及び  　県の同意  ⑪決定告示・永久縦覧  ⑫県への図書の送付 | 平成２９年３月下旬から  平成２９年８月上旬まで  平成２９年７月１８日  平成２９年８月７日  平成３０年２月上旬  平成３０年３月上旬から  平成３０年３月下旬まで  平成３０年３月下旬  平成３０年４月上旬から  平成３０年４月下旬まで  平成３０年５月上旬  平成３０年５月中旬から２週間  平成３０年６月下旬  平成３０年７月上旬から  平成３０年７月下旬まで  平成３０年８月上旬  平成３０年８月上旬 | 見直し方針の決定  ←前回の都市計画審議会  都市計画審議会後、東部土木事務所、佐賀国道事務所、JR九州に協議依頼。  佐賀国道事務所と現在も協議中。  公述の申し出がない場合は中止  都市計画決定 |