都市計画道路計画変更手続きスケジュール

**資料２－２**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　　　項 | 時　　　期 | 備　　　考 |
| 1. 関係機関との協議

②基山町都市計画審議会～～～～～～～～～　　今後の流れ　　～～～～～～～～　③原案の作成④原案の縦覧・公聴会公述人募集パブリックコメント⑤公聴会⑥佐賀県への事前協議⑦案の作成⑧案の公告縦覧⑨基山町都市計画審議会⑩県への協議及び　県の同意⑪決定告示・永久縦覧⑫県への図書の送付 | 平成２９年３月下旬から平成２９年８月上旬まで平成２９年７月１８日平成２９年８月７日平成３０年２月上旬平成３０年３月上旬から平成３０年３月下旬まで平成３０年３月下旬平成３０年４月上旬から平成３０年４月下旬まで平成３０年５月上旬平成３０年５月中旬から２週間平成３０年６月下旬平成３０年７月上旬から平成３０年７月下旬まで平成３０年８月上旬平成３０年８月上旬 | 見直し方針の決定←前回の都市計画審議会　都市計画審議会後、東部土木事務所、佐賀国道事務所、JR九州に協議依頼。佐賀国道事務所と現在も協議中。公述の申し出がない場合は中止都市計画決定 |